## Resumo
PACOTES PLANEJAMENTO
CIVIL | [10 empty] | Centro de custo | 1 casa | 16 casas
Nome da tarefa | Duração | Casa | Pav. | LB | Pacote | Cor | Equipe | Empresa | Tamanho da equipe | Custo | Custo Direto | 387733.9899 | 6203743.8391
1. Casa 1 | [9 empty] | 315684.3551 | Custo Indireto | 130201.8575 | 2083229.72
0. Térreo | [9 empty] | 165509.2677 | Áreas comuns | 32550.4644 | 520807.43
0. Locação | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 0 | 0 | 0 | 0. Locação 1 | Própria | carpinteiro;aux. Carpinteiro | 456.9942 | Total | 517935.8474 | 8286973.5591
1. Fundação | 9 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 1 | 1 | 1 | 1. Fundação 1 | Própria | servente estrutura[3];aux. Carpinteiro;aux. ferreiro;ferreiro;carpinteiro[2] | 19882.8597
2. Estrutura | 7 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 2 | 2 | 2 | 2. Estrutura 1 | Própria | servente estrutura[3];aux. Carpinteiro[2];aux. ferreiro[2];ferreiro[5];carpinteiro[2] | 46439.0301
3. Alvenarias | 10 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 3 | 3 | 3 | 3. Alvenarias 1 | Própria | pedreiro[2];servente[2] | 8388.4074
5. Ref. Inter. Arg (Parede) | 16 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 5 | 5 | 5 | 5. Ref. Inter. Arg (Parede) 1 | Própria | pedreiro[4];servente[4] | 5776.0038
6. Revest. Gesso (Parede + Teto) | 5 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 6 | 6 | 6 | 6. Revest. Gesso (Parede + Teto) 1 | Própria | gesseiro[3];servente | 2119.4086
7. Impermeabilização | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 7 | 7 | 7 | 7. Impermeabilização 1 | Própria | aplicador de manta | 3288.154
8. Contrapiso | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 8 | 8 | 8 | 8. Contrapiso 1 | Própria | pedreiro[2];servente | 3735.072
9. Fachada |  | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria |  | 0
9.1. Chapisco | 0.5 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria | pedreiro[6];servente[4] | 5131.5063
9.2. Emboço | 1.5 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria | pedreiro[6];servente[4] | 7697.2594
9.3. Pint. 1 Demão | 1 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria | pintor[4];aux.pintor[2] | 1135.9215
9.4. Pint. 2 Demão | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria | pintor[4];aux.pintor[2] | 757.281
10. Cer. Piso | 7 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 10 | 10 | 10 | 10. Cer. Piso 1 | Própria | pedreiro[2];servente | 25485.9799
11. Cer. Parede | 3 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 11 | 11 | 11 | 11. Cer. Parede 1 | Própria | pedreiro[2];servente | 4238.8171
12. Forro (WC's e cozinha) | 1 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 12 | 12 | 12 | 12. Forro (WC's e cozinha) 1 | Própria | gesseiro;servente | 635.8226
13. Esq. Alumínio | 1 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 13 | 13 | 13 | 13. Esq. Alumínio 1 | Própria | montador esquadrias[2] | 11307.2242
14. Portas | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 14 | 14 | 14 | 14. Portas 1 | Própria | marceneiro[2] | 2827.8498
15. Pintura (1ª Demão) | 6 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 15 | 15 | 15 | 15. Pintura (1ª Demão) 1 | Própria | pintor[4];aux.pintor[2] | 3764.8198
16. Bancadas | 1 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 16 | 16 | 16 | 16. Bancadas 1 | Própria | pedreiro[2];servente | 10458.1213
17. Pintura (2ª Demão) | 4 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 17 | 17 | 17 | 17. Pintura (2ª Demão) 1 | Própria | pintor[4];aux.pintor[2] | 1563.9807
18. Limp. Interna | 1 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 18 | 18 | 18 | 18. Limp. Interna 1 | Própria | Diarista[2] | 418.7541
1. Pav. Superior | [9 empty] | 114879.8938
2. Estrutura | 7 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 2 | 2 | 2 | 2. Estrutura 1 | Própria | servente estrutura[3];aux. Carpinteiro[2];aux. ferreiro[2];ferreiro[5];carpinteiro[2] | 30006.5534
3. Alvenarias | 10 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 3 | 3 | 3 | 3. Alvenarias 1 | Própria | pedreiro[2];servente[2] | 10101.7421
5. Ref. Inter. Arg (Parede) | 18 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 5 | 5 | 5 | 5. Ref. Inter. Arg (Parede) 1 | Própria | pedreiro[4];servente[4] | 5398.6872
6. Revest. Gesso (Parede + Teto) | 7 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 6 | 6 | 6 | 6. Revest. Gesso (Parede + Teto) 1 | Própria | gesseiro[3];servente | 2119.4086
7. Impermeabilização | 1 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 7 | 7 | 7 | 7. Impermeabilização 1 | Própria | aplicador de manta | 2046.8481
8. Contrapiso | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 8 | 8 | 8 | 8. Contrapiso 1 | Própria | pedreiro[2];servente | 2476.1078
9. Fachada |  | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria |  | 0
9.1. Chapisco | 0.5 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria | pedreiro[6];servente[4] | 5131.5063
9.2. Emboço | 1.5 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria | pedreiro[6];servente[4] | 7697.2594
9.3. Pint. 1 Demão | 1 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria | pintor[4];aux.pintor[2] | 1135.9215
9.4. Pint. 2 Demão | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 9 | 9 | 9 | 9. Fachada 1 | Própria | pintor[4];aux.pintor[2] | 757.281
10. Cer. Piso | 8 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 10 | 10 | 10 | 10. Cer. Piso 1 | Própria | pedreiro[2];servente | 19807.1708
11. Cer. Parede | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 11 | 11 | 11 | 11. Cer. Parede 1 | Própria | pedreiro[2];servente | 4238.8171
12. Forro (WC's e cozinha) | 1 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 12 | 12 | 12 | 12. Forro (WC's e cozinha) 1 | Própria | gesseiro;servente | 894.9997
13. Esq. Alumínio | 1 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 13 | 13 | 13 | 13. Esq. Alumínio 1 | Própria | montador esquadrias[2] | 8489.6083
14. Portas | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 14 | 14 | 14 | 14. Portas 1 | Própria | marceneiro[2] | 1858.3471
15. Pintura (1ª Demão) | 6 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 15 | 15 | 15 | 15. Pintura (1ª Demão) 1 | Própria | pintor[4];aux.pintor[2] | 3764.8198
16. Bancadas | 1 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 16 | 16 | 16 | 16. Bancadas 1 | Própria | pedreiro[2];servente | 6972.0809
17. Pintura (2ª Demão) | 4 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 17 | 17 | 17 | 17. Pintura (2ª Demão) 1 | Própria | pintor[4];aux.pintor[2] | 1563.9807
18. Limp. Interna | 1 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 18 | 18 | 18 | 18. Limp. Interna 1 | Própria | Diarista[2] | 418.7541
2. Coberta | [9 empty] | 35295.1937
1. Alvenarias | 6 | 1. Casa 1 | 2. Coberta | 3 | 3 | 3 | 3. Alvenarias 1 | Própria | pedreiro[2];servente[2] | 9834.1249
2. Impermeabilização | 1 | 1. Casa 1 | 2. Coberta | 7 | 7 | 7 | 7. Impermeabilização 1 | Própria | aplicador de manta | 1296.5375
3. Coberta | 6 | 1. Casa 1 | 2. Coberta | 4 | 4 | 4 | 4. Coberta 1 | Própria | carpinteiro[4];aux. Carpinteiro[2] | 24164.5312
INSTALAÇÕES
Nome da tarefa | Duração | Casa | Pav. | LB | Pacote | Cor | Equipe | Empresa | Tamanho da equipe | Custo
1. Casa 1 | [9 empty] | 72049.6348
0. Térreo | [9 empty] | 47239.8311
1.Inst. Embut. Em Fundações | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 19 | 19 | 1 | 19. Instalações1 | Própria | Bombeiro;Eletricista | 1554.2533
2.Inst. Elétricas Laje | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 20 | 20 | 2 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 6661.6487
3.Inst. Elétricas Paredes | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 21 | 21 | 3 | 21. HS1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 1704.3351
4.Inst. Gás | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 22 | 22 | 4 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 2592.3204
5.Inst. AF e AQ | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 23 | 23 | 5 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 4586.3131
6.Inst. Esgoto | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 24 | 24 | 6 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 2922.7993
7.Fiação | 4 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 25 | 25 | 7 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 11873.921
8.Interr. Tom e luminárias | 1 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 26 | 26 | 8 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 6963.6245
9.Quadro elétrico | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 27 | 27 | 9 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 1788.866
10.Louças e Metais | 2 | 1. Casa 1 | 0. Térreo | 28 | 28 | 10 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 6591.7497
1. Pav. Superior | [9 empty] | 21866.3419
2.Inst. Elétricas Laje | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 20 | 20 | 2 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 2995.3015
3.Inst. Elétricas Paredes | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 21 | 21 | 3 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 766.3264
4.Inst. Gás | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 22 | 22 | 4 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 1371.2896
5.Inst. AF e AQ | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 23 | 23 | 5 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 2426.0749
6.Inst. Esgoto | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 24 | 24 | 6 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 1546.1069
7.Fiação | 4 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 25 | 25 | 7 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 5338.9145
8.Interr. Tom e luminárias | 1 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 26 | 26 | 8 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 3131.08
9.Quadro elétrico | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 27 | 27 | 9 | 20. Elétrica1 | Própria | Eletricista;Aux. Eletricista | 804.3344
10.Louças e Metais | 2 | 1. Casa 1 | 1. Pav. Superior | 28 | 28 | 10 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 3486.9138
2. Coberta | [9 empty] | 2943.4617
Barrilette | 2 | 1. Casa 1 | 2. Coberta | 29 | 29 | 11 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 1177.3847
Caixa D'água | 2 | 1. Casa 1 | 2. Coberta | 30 | 30 | 11 | 21. HS1 | Própria | Aux. Bombeiro;Bombeiro | 1766.077