## CURVA S
CURVA S DE CUSTOS PLANEJADOS (AGREGADA E DESAGREGADA)
|  | Fase I | Fase I | Fase I | Fase I | Fase I | Fase I | Fase I | Fase I | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase II | Fase III | Fase III | Fase III | Fase III | Fase III
| Peíodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Mês | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
| Custo menal Planejado | 4100.85 | 95004.95 | 108678.89 | 296291.37 | 448848.56 | 392930.44 | 495413.02 | 401137 | 459248.03 | 430722.84 | 267218.58 | 293080.61 | 549132.5 | 416425.13 | 513099.78 | 622205.05 | 449938 | 379383.3 | 307641.18 | 382792.25 | 292141.81 | 377381.81 | 302783.6 | 426539.85 | 286309.11 | 157628.88 | 17072.8
| Custo acumulado | 4100.85 | 99105.8 | 207784.69 | 504076.06 | 952924.62 | 1345855.06 | 1841268.08 | 2242405.08 | 2701653.11 | 3132375.95 | 3399594.53 | 3692675.14 | 4241807.64 | 4658232.77 | 5171332.55 | 5793537.6 | 6243475.6 | 6622858.9 | 6930500.08 | 7313292.33 | 7605434.14 | 7982815.95 | 8285599.55 | 8712139.4 | 8998448.51 | 9156077.39 | 9173150.19
| Alocação Máxima Teórica | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067 | 679492.6067
| Alocação Máxima Dada | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662 | 779717.7662
| Custo Mensal/ Alocação Máxima Teórica | 0.6035% | 13.98% | 15.99% | 43.6% | 66.06% | 57.83% | 72.91% | 59.03% | 67.59% | 63.39% | 39.33% | 43.13% | 80.82% | 61.28% | 75.51% | 91.57% | 66.22% | 55.83% | 45.28% | 56.34% | 42.99% | 55.54% | 44.56% | 62.77% | 42.14% | 23.2% | 2.513%
| Custo Mensal/Alocação Máxima Dada | 0.5259% | 12.18% | 13.94% | 38% | 57.57% | 50.39% | 63.54% | 51.45% | 58.9% | 55.24% | 34.27% | 37.59% | 70.43% | 53.41% | 65.81% | 79.8% | 57.71% | 48.66% | 39.46% | 49.09% | 37.47% | 48.4% | 38.83% | 54.7% | 36.72% | 20.22% | 2.19%
| % Mensal | 0.0447% | 1.036% | 1.185% | 3.23% | 4.893% | 4.283% | 5.401% | 4.373% | 5.006% | 4.695% | 2.913% | 3.195% | 5.986% | 4.54% | 5.593% | 6.783% | 4.905% | 4.136% | 3.354% | 4.173% | 3.185% | 4.114% | 3.301% | 4.65% | 3.121% | 1.718% | 0.1861%
| % Acumulada | 0.0447% | 1.08% | 2.265% | 5.495% | 10.39% | 14.67% | 20.07% | 24.45% | 29.45% | 34.15% | 37.06% | 40.26% | 46.24% | 50.78% | 56.37% | 63.16% | 68.06% | 72.2% | 75.55% | 79.72% | 82.91% | 87.02% | 90.32% | 94.97% | 98.1% | 99.81% | 100%
| Prazo da Obra | 2023-08-01: 27
| Custo Total | 2023-08-01: 9173150.19
| Velocidade Média de Produção (VP) | 2023-08-01: 3.704%
| Custo médio Geral | 2023-08-01: 339746.3033
| Alocação Máxima Teórica (Heineck, 1989) | 2023-08-01: 679492.6067
| Alocação Máxima Dada | 2023-08-01: 8.5%; 2023-09-01: 779717.7662
| Fase da Obra | 2023-08-01: Início; 2023-09-01: Término; 2023-10-01: Custo Acum; 2023-11-01: VP (médio)
| Fase I (Mobilização da Obra) | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 8; 2023-10-01: 2242405.08; 2023-11-01: 3.056%
| Fase II (Fluxo de Produção) | 2023-08-01: 8; 2023-09-01: 22; 2023-10-01: 5740410.87; 2023-11-01: 8.94%
| Fase III (Desmobilização) | 2023-08-01: 22; 2023-09-01: 27; 2023-10-01: 1190334.24; 2023-11-01: 3.198%
Curva de Trapézio Ideal (Adaptado de Shtub et al (1970) apud Casarotto (1996)
Parâmetros da Curva (Descobrir h do trapézio) |  | 2023-08-01: Pontos Notáveis; 2024-01-01: Dados do Gráfico
Total | 9173150.19 | 2023-09-01: B; 2023-10-01: H; 2024-01-01: X; 2024-02-01: Y
B | 27 | 2023-08-01: A1; 2023-09-01: 8.1; 2023-10-01: 452995.0711; 2023-11-01: 1834630.038; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0
b | 13.5 | 2023-08-01: A2; 2023-09-01: 13.5; 2023-10-01: 452995.0711; 2023-11-01: 6115433.46; 2024-01-01: 8.1; 2024-02-01: 452995.0711
H | 452995.0711 | 2023-08-01: A3; 2023-09-01: 5.4; 2023-10-01: 452995.0711; 2023-11-01: 1223086.692; 2024-01-01: 21.6; 2024-02-01: 452995.0711
[5 empty] | Total | 9173150.19 |  | 27 | 0
Período | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Custos P | 0 | 4100.85 | 95004.95 | 108678.89 | 296291.37 | 448848.56 | 392930.44 | 495413.02 | 401137 | 459248.03 | 430722.84 | 267218.58 | 293080.61 | 549132.5 | 416425.13 | 513099.78 | 622205.05 | 449938 | 379383.3 | 307641.18 | 382792.25 | 292141.81 | 377381.81 | 302783.6 | 426539.85 | 286309.11 | 157628.88 | 17072.8
Curva padrão de Casarotto (1996)
Parâmetros da Curva | bar: 2023-07-01 to 2024-06-01
|  |  |  | Prazo | Custo | X | Y
| Prazo da Obra | 2023-07-01: 27; 2023-09-01: 0%; 2023-10-01: 0%; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0
| Custo Total | 2023-07-01: 9173150.19; 2023-09-01: 15%; 2023-10-01: 5.2%; 2023-11-01: 4; 2023-12-01: 477003.8099
|  |  |  | 80% | 6.9% | 22 | 632947.3631
|  |  |  | 100% | 0% | 27 | 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 0 | 4100.85 | 95004.95 | 108678.89 | 296291.37 | 448848.56 | 392930.44 | 495413.02 | 401137 | 459248.03 | 430722.84 | 267218.58 | 293080.61 | 549132.5 | 416425.13 | 513099.78 | 622205.05 | 449938 | 379383.3 | 307641.18 | 382792.25 | 292141.81 | 377381.81 | 302783.6 | 426539.85 | 286309.11 | 157628.88 | 17072.8
CURVA DE AVANÇOS NÍMINOMS (Cooke, 1980 apud Heineck, 1989)
Avanços mínimos | bar: 2023-07-01 to 2024-06-01
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 0 | 4100.85 | 99105.8 | 207784.69 | 504076.06 | 952924.62 | 1345855.06 | 1841268.08 | 2242405.08 | 2701653.11 | 3132375.95 | 3399594.53 | 3692675.14 | 4241807.64 | 4658232.77 | 5171332.55 | 5793537.6 | 6243475.6 | 6622858.9 | 6930500.08 | 7313292.33 | 7605434.14 | 7982815.95 | 8285599.55 | 8712139.4 | 8998448.51 | 9156077.39 | 9173150.19
|  |  |  | Tempo | Avanço (baseado em custo) |  | X | Y
|  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | 0
| Prazo | 2023-07-01: 27; 2023-09-01: 16%; 2023-10-01: 10%; 2023-12-01: 4; 2024-01-01: 917315.019
| Custo | 2023-07-01: 9173150.19; 2023-09-01: 40%; 2023-10-01: 25%; 2023-12-01: 11; 2024-01-01: 2293287.5475
|  |  |  | 60% | 50% |  | 16 | 4586575.095
|  |  |  | 80% | 75% |  | 22 | 6879862.6425
|  |  |  | 96% | 96% |  | 26 | 8806224.1824
|  |  |  | 100% | 100% |  | 27 | 9173150.19

## HISTOGRAMA
Nome do recurso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01
carpinteiro | 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 5; 2023-10-01: 7; 2023-11-01: 8; 2023-12-01: 8; 2024-01-01: 8; 2024-02-01: 8; 2024-03-01: 8; 2024-04-01: 8; 2024-05-01: 4; 2024-06-01: 4; 2024-07-01: 4
ferreiro | 2023-09-01: 2; 2023-10-01: 7; 2023-11-01: 12; 2023-12-01: 12; 2024-01-01: 12; 2024-02-01: 10; 2024-03-01: 10; 2024-04-01: 10
servente estrutura | 2023-09-01: 6; 2023-10-01: 9; 2023-11-01: 12; 2023-12-01: 12; 2024-01-01: 12; 2024-02-01: 6; 2024-03-01: 6; 2024-04-01: 6
aux. Carpinteiro | 2023-07-01: 1; 2023-08-01: 1; 2023-09-01: 3; 2023-10-01: 5; 2023-11-01: 6; 2023-12-01: 6; 2024-01-01: 6; 2024-02-01: 6; 2024-03-01: 6; 2024-04-01: 6; 2024-05-01: 2; 2024-06-01: 2; 2024-07-01: 2
aux. ferreiro | 2023-09-01: 2; 2023-10-01: 4; 2023-11-01: 6; 2023-12-01: 6; 2024-01-01: 6; 2024-02-01: 4; 2024-03-01: 4; 2024-04-01: 4
enc. carpinteiro
enc. ferreiro
pedreiro alv.
servente alv.
gesseiro | 2024-05-01: 4; 2024-06-01: 8; 2024-07-01: 8; 2024-08-01: 12; 2024-09-01: 3; 2025-01-01: 1; 2025-02-01: 1; 2025-03-01: 1
aux. gesseiro | 2024-05-01: 2; 2024-06-01: 4; 2024-07-01: 4; 2024-08-01: 6; 2025-01-01: 1; 2025-02-01: 1; 2025-03-01: 1
aplicador de manta | bar: 2024-06-01 to 2024-09-01
aux. aplicador
pedreiro acab.
servente acab.
pedreiro fac.
servente fac.
montador esquadrias | bar: 2025-01-01 to 2025-04-01
aux.Marceneiro
marceneiro | 2025-01-01: 2; 2025-02-01: 2; 2025-03-01: 2; 2025-04-01: 2; 2025-05-01: 2
aux. eletricista |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
eletricista |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
pintor | 2024-12-01: 4; 2025-01-01: 4; 2025-02-01: 8; 2025-03-01: 16; 2025-04-01: 16; 2025-05-01: 16; 2025-06-01: 12; 2025-07-01: 12; 2025-08-01: 12
aux. Pintor
aux. bombeiro | 2024-03-01: 1; 2024-04-01: 1; 2024-05-01: 1; 2024-06-01: 1; 2024-07-01: 3; 2024-08-01: 3; 2024-09-01: 3; 2024-10-01: 2; 2025-05-01: 1; 2025-06-01: 1; 2025-07-01: 1; 2025-08-01: 1
bombeiro | 2023-10-01: 2; 2023-11-01: 2; 2023-12-01: 2; 2024-01-01: 2; 2024-03-01: 1; 2024-04-01: 1; 2024-05-01: 1; 2024-06-01: 1; 2024-07-01: 3; 2024-08-01: 3; 2024-09-01: 3; 2024-10-01: 2; 2025-05-01: 1; 2025-06-01: 1; 2025-07-01: 1; 2025-08-01: 1
Diarista | 2025-08-01: 2; 2025-09-01: 2
mecânico
servente geral
pedreiro |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 14 | 14 | 10 | 16 | 14 | 14 | 8 | 8 |  |  | 2 | 2 | 2
servente |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 13 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1
aux.pintor | 2024-12-01: 2; 2025-01-01: 2; 2025-02-01: 4; 2025-03-01: 8; 2025-04-01: 8; 2025-05-01: 8; 2025-06-01: 6; 2025-07-01: 6; 2025-08-01: 6
TOTAL | 2 | 2 | 18 | 38 | 58 | 66 | 66 | 52 | 56 | 58 | 48 | 45 | 52 | 52 | 26 | 29 | 22 | 28 | 25 | 31 | 31 | 29 | 33 | 25 | 25 | 24 | 4